## Sheet1
行政处罚公示
序号 | 行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额（万元） | 处罚决定日期
1 | 武汉现代诚信建设工程有限公司武汉分公司 | 武应急罚〔2025〕01028 | 2024年7月5日10时30分，位于黄陂区前川街道的人信城7栋外墙砖脱落维修项目发生一起一般坍塌事故，造成7人受轻伤，直接经济损失为108.73万元。武汉现代诚信建设工程有限公司武汉分公司安全生产责任落实不到位。一是安全生产制度不完善，未依法建立全员安全生产责任制，未依法建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。二是对分包单位安全生产工作的统一协调、管理存在薄弱环节，与分包单位未依法签订安全生产管理协议，未明确双方安全生产管理职责。三是违规将外墙维修项目的脚手架工程分包给不具备脚手架工程专业承包资质的个体工商户。四是项目安全管理不到位，脚手架搭设作业前未向现场施工人员进行安全技术交底。项目实施过程中项目经理未在岗履职。五是脚手架搭设完成后，未组织验收就投入使用，使用过程中未进行检查并形成记录，也未组织开展安全隐患排查整治工作。 | 依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一项的规定 | 罚款 | 30 | 2025-04-02
2 | 马志俊 | 武应急罚〔2025〕01029 | 2024年7月5日10时30分，位于黄陂区前川街道的人信城7栋外墙砖脱落维修项目发生一起一般坍塌事故，造成7人受轻伤，直接经济损失为108.73万元。马志俊作为分公司总经理，未依法建立全员安全生产责任制，未依法建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对分包单位安全生产工作统一协调、管理不到位，与分包单位未依法签订安全生产管理协议，未明确双方安全生产管理职责，违规将脚手架工程分包给不具备相应资质的个体工商户，未督促项目经理在岗履职，未检查项目安全生产情况。 | 依据《安全生产法》第九十五条第一项的规定 | 罚款 | 4.032 | 2025-04-02
3 | 李浩 | 武应急罚〔2025〕01030 | 2024年7月5日10时30分，位于黄陂区前川街道的人信城7栋外墙砖脱落维修项目发生一起一般坍塌事故，造成7人受轻伤，直接经济损失为108.73万元。李浩作为项目经理，从未在岗履职，未组织开展现场安全管理及安全检查工作。 | 依据《安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项的规定 | 罚款 | 1.416 | 2025-04-02
4 | 李会苗 | 武应急罚〔2025〕01031 | 2024年7月5日10时30分，位于黄陂区前川街道的人信城7栋外墙砖脱落维修项目发生一起一般坍塌事故，造成7人受轻伤，直接经济损失为108.73万元。李会苗作为现场负责人，未向现场施工人员进行安全技术交底，脚手架搭设完成后，未组织验收就投入使用，且在使用过程中，未进行检查并形成记录，未组织开展安全隐患排查整治工作。 | 依据《安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项的规定 | 罚款 | 1.032 | 2025-04-02
5 | 刘保波 | 武应急罚〔2025〕01032 | 2024年7月5日10时30分，位于黄陂区前川街道的人信城7栋外墙砖脱落维修项目发生一起一般坍塌事故，造成7人受轻伤，直接经济损失为108.73万元。刘保波作为脚手架租售部实际控制人，未依法建立全员安全生产责任制，未依法建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未依法与承包单位签订安全生产管理协议，违规承接脚手架搭设工作，无安全生产考核合格证书，未依法建立从业人员安全生产教育和培训档案，未组织开展安全隐患排查整治工作。 | 依据《安全生产法》第九十五条第一项的规定 | 罚款 | 2.56 | 2025-03-28