## Sheet1
市应急管理局领导班子“我为群众办实事”实事进展情况
序号 | 项目名称 | 领办责任人 | 工作单位及职务 | 进展情况（3条左右，条目式即可） | 是否完成 | 预计 完成时间
1 | 为全市1440个社区建设应急服务站 | 廖明辉 | 市应急管理局党委书记、局长 | 1.成立领导小组和工作专班，建立工作会商机制；对全市部分街道、社区开展深入调研，听取基层对社区应急服务站建设工作意见建议。 2.制定《武汉市社区应急服务站建设方案》《武汉市社区应急服务站建设考核验收方案》《武汉市社区应急服务站运行办法（试行）》，确保“建考管”同步实施。 3.打造全市首个社区应急服务站武昌百瑞景样板社区，召开全市现场会，部署全市社区应急服务站建设工作。 4.在全市开展社区服务站应急救援队伍培训班，计划培训500人，已培训226人。 5.筹备武汉市首届应急救援队伍大比武活动，不断提升社区应急处置能力。 6.成立5个工作组进行分片包保，开展服务站考核验收工作。 截至目前，全市15个区已全部制订区级服务站建设方案及考核验收方案，预计使用经费7450.6万元。已验收社区应急服务233个个（示范站104个、标准站129个）。 7.召开全市社区应急服务站工作推进会，两次向各区政府下发工作提示函，对服务站建设工作再督导。 | 否 | 2021.12
2 | 为全市特困群众配备应急物资基础应急包 | 喻思源 | 市应急管理局党委委员、副局长 | 1.会同市民政部门，完成应急物资基础应急包配备对象信息统计工作； 2.局党委会研究通过《市应急管理局关于为特困群众配备基础应急包工作方案》； 3.参照《武汉市家庭应急物资储备建议清单》内容，结合实地调研，广泛征求各街道公共服务办和配备对象的意见，经专家评审，制定应急物资基础应急包清单Ⅰ（分散供养）、清单Ⅱ（集中供养）》； 4.按政府采购工作流程，完成应急物资基础应急包招标采购工作； 5.根据各区及相关单位应急包配送需求，制定应急包配送方案。 | 是 | 正等待验收
3 | 江夏区湖泗夏祠村“生态养殖示范工程”集体产业项目 | 张伏峰 | 市应急管理局党委委员、副局长 | 1.深入谋划调研。2021年3月，到村开展义务植树，召开村集体产业项目工作推进会,指导帮扶村与企业完善生态养殖项目和苗木项目劳务用工的合作方案。 2.强化推动落实。2021年5月，到村督导驻点帮扶村集体产业项目推进情况，深入了解项目的生态效益、发展模式和未来前景。 3.加强问题反馈。2021年6月，前往夏祠村生态养殖示范工程基地进行考察，详细了解基地苦草种植和生态水产品养殖情况。 4.帮扶成效初显。通过前期工作推动，督导工作队和村两委积极协调用地、用工等问题，夏祠村生态养殖示范工程项目已投产。同时，指导村两委与苗木基地合作企业签订劳务用工协议书。包括脱贫户、其他家庭困难户在上述两个项目内实现家门口就业，年增收基本达到2000元的目标。 | 否 | 2021.11
4 | 以人为本，改革审批服务，对高频审批事项推行“一事联办”和告知承诺。 | 左汉明 | 市应急管理局党委委员、副局长 | 1.对特种作业操作证和安管人员操作证发证实施告知承诺，群众不再需要提交申请材料。 2.对“我要经营危险化学品”“我要经营烟花爆竹”2个“一事联办”事项进行审批流程再造，并制定定标文件。 3.坚持每周六派工作人员在市民之家窗口值守，方便群众办事。 | 是 | 正等待验收
5 | 助力乡村振兴，聚集扶贫驻点村，组织指导综合减灾示范村创建 | 杨少敏 | 市应急管理局党委委员、副局长 | 1.指导各区聘请专家实地调研，根据各驻点村特点针对性的制定风险隐患排查治理行动方案、制定风险隐患分级台账、指导开展风险分级管控和隐患排查治理，完善闭环管理。 2.指导驻点村研究制定针对性强的应急预案，并结合季节特征和气候特点适时开展应急演练。 3.指导驻点村科学确立应急避难场所、张贴应急疏散路径示意图和疏散路线指示牌、合理储备应急设施和必要的生活物资。 4.指导驻村工作队和村“两委”开展系列防灾减灾宣传活。 5.赴黄陂、新洲、蔡甸、汉南等区开展检查指导工作，指导各区全面落实迎检各项工作。 6. 全面迎接省减灾办考核评估组对市局及黄陂、新洲、江夏、蔡甸、汉南等区局扶贫村综合减灾示范创建评估检查工作。 | 是 | 正等待验收
6 | 完成150家企业安全生产标准化评审工作 | 邓德鹏（已退休） | 市应急管理局党委委员、总工程师 | 1.完成101家安全生产标准化三级达标企业评审工作并发布公告，发放了三级安全生产标准化证书和牌匾； 2.受理待审核安全生产标准化三级达标企业36家。 | 否 | 2021.11