## Sheet1
市应急管理局处级以上干部11月“我为群众办实事”实事进展
序号 | 项目名称 | 工作目标 | 领办 责任人 | 完成时限 | 进展情况
1 | 为全市1440个社区建设应急服务站 | 为1440个社区配建应急服务站,提升社区应急管理人员配备、站房配置、装备配备、值班备勤、处置能力水平。 | 廖明辉 | 已完成 （公示中） | 1.成立领导小组和工作专班，建立工作会商机制；对全市部分街道、社区开展深入调研，听取基层对社区应急服务站建设工作意见建议。 2.制定《武汉市社区应急服务站建设方案》《武汉市社区应急服务站建设考核验收方案》《武汉市社区应急服务站运行办法（试行）》，确保“建考管”同步实施。 3.打造全市首个社区应急服务站武昌百瑞景样板社区，召开全市现场会，部署全市社区应急服务站建设工作。 4.圆满完成全市基层应急救援队伍骨干培训班，对全市所有社区应急服务站站长、副站长及部分社会应急救援队伍进行培训，培训人数超500人。 5.成功举办武汉市首届应急救援力量技能大比武活动，不断提升基层应急救援能力。 6.坚持每周一调度，累计召开全市社区应急服务站工作推进会3次，向各区下发工作提示函2次，高压推进社区应急服务站建设。 7.组织6个工作组开展考核验收，截至目前，全市所有社区应急服务站已基本验收完成。
2 | 为全市特困群众配备应急物资基础应急包 | 为全市12754名特困群众配备基础应急包。参照《武汉市家庭应急物资储备建议清单》，经实地调研，并将进行问卷调查、专家论证，针对配备对象具体情况，制定应急包物资清单（分散供养包、集中供养包），严格按政府采购流程完成应急包采购和配发工作。 | 喻思源 | 已验收 | 1.会同市民政部门，完成应急物资基础应急包配备对象信息统计工作； 2.局党委会研究通过《市应急管理局关于为特困群众配备基础应急包工作方案》； 3.参照《武汉市家庭应急物资储备建议清单》内容，结合实地调研，广泛征求各街道公共服务办和配备对象的意见，经专家评审，制定应急物资基础应急包清单Ⅰ（分散供养）、清单Ⅱ（集中供养）》； 4.按政府采购工作流程，完成应急物资基础应急包招标采购工作； 5.根据各区及相关单位应急包配送需求，制定应急包配送方案
3 | 江夏区湖泗夏祠村“生态养殖示范工程”集体产业项目 | 加强局对口江夏区湖泗夏祠村集体产业项目的推进力度，督促村“两委”和合作企业落实项目方案，协调调解项目发展中的难点问题，使“生态养殖示范工程”项目运行正常，为夏祠村有劳动能力的脱贫户及其他村民提供就业岗位，实现参与劳务的村民年度人均增收2000元的目标，巩固精准扶贫效果。 | 张伏峰 | 已完成 （验收中） | （一）会议研究部署。先后组织召开2次工作部署会、1次现场办公协调会、1次工作督导推进会、1次工作总结会和1次回访调研会研究“我为群众办实事”活动。 （二）调研督导落实。利用植树节契机到村开展植树活动并调研村集体产业发展情况。 5月份，到村督导村集体产业项目落实情况。 6月9日，到村调研产业项目推进情况，推动村集体产业项目工作落实。 6月25日和7月9日，先后两次来村督导村集体产业项目落地。生态养殖项目累计带动周边村民就业107人次，实现劳务收入近8万元。 9月，到村宣布局党委关于驻村第一书记、工作队队长轮换的决定，同时要求新的工作队继续抓好前期集体产业项目有关工作。10月，到村专题调研乡村振兴工作，督导生态养殖和苗木产业项目推进工作，要求尽快签订合作协议，落实资金投入，确保项目平稳发展。 11月总结验收，形成自查报告，并向巡视组提交验收表。 截至10月底，夏祠村生态养殖示范工程项目已投产，村两委与合作企业的合作方案已上会通过；苗木产业项目合作顺利，村两委与合作企业签订了劳务用工协议书。两个项目累计带动就业约700人次，合计劳务收入达210400元，人均增收达到5395元，远超2000元增收目标。
4 | 以人为本，改革审批服务，对高频审批事项推行“一事联办”和告知承诺。 | 对“我要经营危险化学品”“我要经营烟花爆竹”2个事项推行一事联办，开展多部门协同办理；对特种作业操作证和安管人员操作证发证实施告知承诺，群众不再需要提交申请材料；定期对危险化学品经营许可证照即将到期的企业发送提醒函预警提醒；坚持每周六派工作人员在市民之家窗口值守，不断优化营商环境，助力在汉企业发展。 | 左汉明 | 已验收 | 1.对特种作业操作证和安管人员操作证发证实施告知承诺，群众不再需要提交申请材料。 2.对“我要经营危险化学品”“我要经营烟花爆竹”2个“一事联办”事项进行审批流程再造，并制定定标文件。 3.坚持每周六派工作人员在市民之家窗口值守，方便群众办事。
5 | 助力乡村振兴，聚集扶贫驻点村，组织指导综合减灾示范村创建 | 统筹推进全市应急系统扶贫驻点村综合减灾示范村创建，指导帮助驻点村建立基础性的应急救援队伍、制定务实管用的应急预案、建设应急避险场所、帮助配备方便实用的应急救援装备、开展形式多样的宣传教育，增强基层群众防灾减灾意识和技能，提升基层防灾减灾救灾能力和水平。 | 杨少敏 | 已验收 | 1.指导各区聘请专家实地调研，根据各驻点村特点针对性的制定风险隐患排查治理行动方案、制定风险隐患分级台账、指导开展风险分级管控和隐患排查治理，完善闭环管理。 2.指导驻点村研究制定针对性强的应急预案，并结合季节特征和气候特点适时开展应急演练。 3.指导驻点村科学确立应急避难场所、张贴应急疏散路径示意图和疏散路线指示牌、合理储备应急设施和必要的生活物资。 4.指导驻村工作队和村“两委”开展系列防灾减灾宣传活。 5.赴黄陂、新洲、蔡甸、汉南等区开展检查指导工作，指导各区全面落实迎检各项工作。 6. 全面迎接省减灾办考核评估组对市局及黄陂、新洲、江夏、蔡甸、汉南等区局扶贫村综合减灾示范创建评估检查工作。
6 | 完成150家企业安全生产标准化评审工作 | 结合安全月活动，大力宣传安全生产标准化建设工作，鼓励引导企业开展安标化建设工作，并本着流程合理、时限精简的原则，在原有规定工作时限基础上压减80%工作时间，优化工作流程，为企业安标化工作建设提供有效的指导服务，推动安标化工作在全市全面高质量开展。 | 邓德鹏 | 已完成 （公示中） | 1.大力宣传安全生产标准化建设重要意义、法规标准、制度规范、政策措施、评分标准和工作动态，形成浓厚氛围，鼓励引导企业开展安标化建设工作。 2.按照深化“放管服”改革转变政府职能要求，本着流程合理、时限精简的原则，优化安全生产标准化审批工作流程。按照相关文件规定，通过购买服务的方式委托中钢武汉安环院绿世纪安全管理顾问有限公司作为我市安全生产标准化评审组织单位，提供技术服务。 3.及时解答企业在安标化创建中的各种咨询问题，为企业提供热情服务。 4.按照安全生产标准化评审流程，认真做好申报企业抽查工作，按照工贸企业抽查不超过10%的比例，今年以来共抽查企业20家，其中19家企业达标（1家整改后达标），1家未达标。 5.完成209家安全生产标准化三级达标企业评审工作，分3个批次在局网站进行了公告，并为达标企业发放了安标化牌匾和证书。
7 | 服务中小企业 | 积极为武汉恒达四方工程有限公司在惠企贷款、社保办理等方面的政策进行答疑解惑 | 汤媛玲 | 2021-12-01 | 1.5月、6月，分别通知企业负责人通过平台或市里组织的专家讲座了解惠企政策。 2.7月，上门了解企业经营情况，征询企业意愿，递交”致企业的一封信”，讲解综合服务“微超市”“优化营商环境调研调查问卷”测评指标并指导企业完成网上测评。并向企业宣传防灾减灾知识。 3.与服务对象保持联络。
8 | 服务中小企业 | 积极为新一佳超市招商、纳税等方面的政策进行答疑解惑 | 熊雄 | 2021-12-01 | 1.5月、6月，分别通知企业负责人通过平台或市里组织的专家讲座学习惠企政策； 2.7月，上门了解企业经营情况，征询企业意愿，递交”致企业的一封信”，讲解综合服务“微超市”“优化营商环境调研调查问卷”测评指标并指导企业完成网上测评，企业负责人非常感谢！ 3.工作持续推进中。
9 | 政策问题解答 | 符合政策情形，保留低保待遇 | 罗州海 | 2021-10-01 | 1.了解、咨询市民政局关于低保认定的条件。 2.向低保户解释核查低保条件有关文件规定。 3.请低保户提交女儿精神疾病司法鉴别等有关证明。 4.继续跟踪低保户相关工作。
10 | 服务大桥社区孤寡老人 | 为孤寡老人提供力所能及的帮助 | 韩章清 | 2021-12-01 | 向社区网络员了解孤寡老人情况及生活所需。
11 | 督促协调全市社区应急服务站建设 | 1.出台《武汉市社区应急服务站建设方案》等文件，全面部署全市社区应急服务站建设工作。（完成时限：2021年4月） 2.开展全市试点社区应急服务站示范站建设工作。（完成时限：2021年6月） 3.市、区（开发区、风景区）应急管理局对试点社区应急服务站建设情况开展调研。（完成时限：2021年6月） 4.全面推进全市社区应急服务站建设，确保实现所有社区全覆盖。（完成时限：2021年11月） 5.开展全市社区应急服务站检查验收工作。 | 周全进 | 2021-12-01 | 1.制定《武汉市社区应急服务站建设方案》《武汉市社区应急服务站建设考核验收方案》《武汉市社区应急服务站运行办法（试行）》，确保“建考管”同步实施。 2.打造全市首个社区应急服务站武昌百瑞景样板社区，召开全市现场会，部署全市社区应急服务站建设工作。 3.筹备武汉市首届应急救援队伍大比武活动，不断提升社区应急处置能力。 4.开展服务站考核验收工作。截至目前，全市已完成验收。 5.对接财政局，协商社区应急服务站奖补资金等问题。 6.多次召开全市社区应急服务站工作推进会，视情对各区下发工作提示函，对服务站建设工作进行再督导。
12 | 督促协调应急包发放工作 | 1.“统”，统计应急物资基础应急包配备名单，与市民政部门对接确定配备对象。 2.“定”，制定应急物资基础应急包配备标准清单。 3.“采”，按政府采购规定程序进行招标采购。 4.“送”，组织基础应急包配送工作。 | 周全进 | 2021-12-01 | 督促协调应急包发放工作，目前已完成。
13 | 指导办理局举报投诉工作 | 在规定时间内完成举报投诉工作，提高群众满意率 | 周全进 | 2021-12-01 | 截止到2021年11月24日，我局共受理举报投诉案件381件，其中市民热线平台189件，举报电话54件，局网站45件，来信来访40件，城市留言板27件，湖北政务网23件，微信平台3件，办结率100%，群众满意率100%。
14 | 督促协调全市社区应急服务站建设 | 1.出台《武汉市社区应急服务站建设方案》等文件，全面部署全市社区应急服务站建设工作。（完成时限：2021年4月） 2.开展全市试点社区应急服务站示范站建设工作。（完成时限：2021年6月） 3.市、区（开发区、风景区）应急管理局对试点社区应急服务站建设情况开展调研。（完成时限：2021年6月） 4.全面推进全市社区应急服务站建设，确保实现所有社区全覆盖。（完成时限：2021年11月） 5.开展全市社区应急服务站检查验收工作。（完成时限：2021年12月） | 王容 | 2021-12-01 | 1.协助制定《武汉市社区应急服务站建设方案》《武汉市社区应急服务站建设考核验收方案》《武汉市社区应急服务站运行办法（试行）》，确保“建考管”同步实施。 2.起草社区应急服务站工作推进会及工作提示函等材料。 3.每周实地赴武昌区、洪山区、东湖高新区等三个负责区进行政策指导、督导检查、考核验收等工作。截至目前，三个区已完成验收工作。
15 | 为全市特困群众配备应急物资基础应急包 | 1.“统”，统计应急物资基础应急包配备名单，与市民政部门对接确定配备对象。 2.“定”，制定应急物资基础应急包配备标准清单。 3.“采”，按政府采购规定程序进行招标采购。 4.“送”，组织基础应急包配送工作。 | 许华庆 | 2021-09-01 | 制定《市应急管理局关于为特困群众配备基础应急包工作方案》，明确工作措施、责任分工。召开专家评审会，确定基础应急包配备清单。严格按政府物资采购流程，并采取竞争性磋商方式组织采购。制定配送方案，确保今年登记在册的特困群众全覆盖。截至目前，已完成应急包发放工作。
16 | 举办了2021年市防汛救援综合演练 | 完成2021年防汛救援综合演练 | 马建波 | 2021-12-01 | 应急部自然灾害工程救援武汉基地（中国安能武汉分公司）、地铁集团、中国电信武汉分公司、市危化品救援基地、武汉长江救援志愿队、武汉蓝天救援队等11支队伍共400余人参加演练
17 | 举办“2021年市基层应急救援队伍和社会应急力量骨干能力提升培训班” | 完成应急力量骨干能力提升培训班工作 | 马建波 | 2021-12-01 | 采取准军事化全封闭培训，理论引领与实操相结合的方式，分9期，每期5天，培训对象为全市示范社区应急服务站站长或副站长，共500人。截至目前，已完成培训工作。
18 | 驻村帮扶 | 1.为脱贫户送政策。落实好脱贫攻坚和乡村振兴过渡期内教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策，防止脱贫户因灾因病返贫致贫。 2.为五保户送温暖。定期走访五保户，送上生活必需品，保证他们病有所医、住有所居、老有所养。 | 应奎俊 | 2021-12-01 | 1.逐户上门走访夏祠村脱贫户，了解他们的生产生活情况，向他们宣传解读当前国家有关乡村振兴的各项政策。 2.为夏祠村5名五保户送去应急包和慰问品，宣传安全常识，确保五保户度过一个温暖祥和的冬天。
19 | 宣讲新安法 | 向各区社区应急服务站管理人员及社会救援队队员共518人宣讲新《安全生产法》 | 何博 | 2021-12-30 | 共举办9次，已全部完成。
20 | 下沉金都蓝湾社区。 | 开展社区疫情防控和清洁家园服务。 | 吴学智 | 2021-12-01 | 已完成3次
21 | 下沉社区发放网络诈骗宣传资料 | 将宣传资料发放到户，增强社区群众防网络诈骗的自觉性 | 石峰 | 2021-10-01 | 已完成
22 | 驻村帮扶 | 巩固脱贫成果，解决脱贫户急难愁盼问题 | 崔峰 | 2021-08-01 | 1.送信息，完成为脱贫户推荐就业岗位。 2.送政策，协助脱贫户完成办理助学补贴等。
23 | 维护解放公园门口停车秩序 | 周末到社区开展维护解放公园门口停车秩序工作，让群众到公园门口停、取车辆方便迅捷 | 魏云龙 | 2021-11-01 | 11月11日、21日已分别完成1次，电动自行车乱停乱放现象有所好转。
24 | 开展国际减灾日科普宣传 | 提高全民防灾减灾意识 | 陈浩 | 2021-11-01 | 1、开展防震减灾知识趣味答题。 2、在长江日报开展防震减灾知识宣传。 3、组织市民免费参观防震减灾科普场馆。目前此项工作已完成。
25 | 指导服务强震动监测设施备案 | 规范备案管理 | 曾柯 | 2021-12-01 | 1、规范强震动监测设施安装管理。 2、深入现场开展政策宣讲。 3、指导企业召开强震动监测安装验收会。 4、开发强震动数据信息平台。
26 | 严格落实制度，加强目标管理，扎实做好事故防控和督办工作 | 准确分析把握安全生产形势，采取有效安全措施防范事故，牢牢把握安全生产工作主动权，维护人民生命财产安全。 | 马正亚 | 2021-12-01 | 1.依法组织开展“10•27”较大坍塌、“10•31”一般其它伤害事故调查工作。 2.根据10月份以来生产安全事故多发于建筑行业特点，赴市城建局调度生产安全工作。 3.印发《市安委会关于2021年10月份全市生产安全事故考核排名情况的通报》。 4.召开本年度第4期、5期事故调查报告审核会、事故调查组成员会议。
27 | 做好事故统计分析和提示工作 | 摸清行业领域内各类企业生产动态，提前警示预判，确保安全生产总体形势平安稳定。 | 张薇 | 2021-12-01 | 1.完成10月份事故分析；今年以来全市生产安全事故情况简析。 2.向市城建局发送《市安委会办公室关于切实加强高空坠物安全隐患整治工作的督办函》《今年以来全市建筑业生产安全事故情况分析》《全市安全生产工作情况的调研报告》《今年以来黄陂区生产安全事故情况分析》。
28 | 开展烟花爆竹领域损害群众身边利益问题专项整治 | 整治群众身边烟花爆竹领域腐败和不正之风 | 谭亚丹 | 2021-12-01 | 1.以专项整治“四项”内容为重点，持续整治群众身边腐败和不正之风； 2.积极开展问卷调查活动，广泛收集各方意见，确保整治效果，全市开展问卷调查970余份； 3.在市应急管理局官网上公开征集受理烟花爆竹安全监管领域损害群众身边利益问题线索，并公开了受理时间、内容和举报电话，主动接受社会的监督。
29 | 强化危险化学品应急救援能力 | 提升基地应急救援装备水平，强化基地保障备勤水平 | 王祥 | 已完成 | 1.全市153家危险化学品（不含加油站）、医药、化工等企业的应急物资、应急预案、预案演练、微型消防站建设等情况进行摸底调查，提出针对性工作建议及对策； 2.根据市危化救援基地提出的物资采购需求，聘请专家，论证采购清单可行性必要性紧迫性，完成2021应急救援物资采购,并移交应急救援基地投入使用。
30 | 开展安全生产专题教育培训 | 提升企业安全生产管理能力 | 刘卫忠 | 已完成 | 1.6月17日，开展全市化工（危险化学品）企业安全生产专题教育培训； 2.组织相关企业主要负责人和安全管理负责人进行安全生产管理知识考核。
31 | 优化政务服务 | 对我局涉及政务服务事项申报材料开展“免提交”和“硬减” | 艾兴 | 已完成 | 1.服务对象咨询和办理的事项，一次性作出明确答复并提供办理事项的一次性告知服务； 2.安全生产知识和管理能力考核合格证、特种作业操作证、不动产权证、营业执照等4种证照提交的49个政务服务办理项开展了证照“免提交”标记工作，“免提交”材料总数达114项； 3.开展政务服务周末不“打烊”延时服务，方便群众和企业在周末办理事项，还开展了办理证照邮寄、“不见面”审批服务。
32 | 油库专项检查 | 已完成全市发放危险化学品许可证的油库专项执法检查，并对检查出的隐患督促企业进行整改，形成闭合回路。 | 汪俊宏 | 已完成 | 已完成全市发放危险化学品许可证的油库专项执法检查，并对检查出的隐患督促企业进行整改，形成闭合回路。
33 | 1、安标化企业达标工作；2、企业执法检查工作 | 1、完成对150家企业安全生产标准化评审工作； 2、配合完成全年执法检查任务及省“双随机”检查工作 | 王曼 | 已完成 | 1、完成对150家企业安全生产标准化评审工作； 2、配合完成全年执法检查任务及省“双随机”检查工作
34 | 配合总工会完成创建和谐企业 | 参加总工会组织和谐企业初审并对四家企业进行复查工作 | 张重飞 | 已完成 | 参加总工会组织对20家模范和谐企业申报单位和达标的68家和谐企业申报单位初审并对其中四家企业进行复查工作
35 | 组织印制有限空间指导手册 | 印发至各区及市重点监管企业 | 陈爱平 | 2021-12-01 | 完成了各区及重点监管企业有限空间安全指导手册及轻工、纺织、有色等行业较大危险因素辨识与防范指导手册的发放工作
36 | 为基层单位、企业和群众送安全知识 | 为基层单位、企业和群众开展授课式培训送安全知识，开展习近平总书记关于安全生产重要论述、《安全生产法》、突发事件应对、隐患排查治理、风险分级管控等方面安全生产培训 | 张伟 | 已完成 | 3月12日在武汉社区干部学院（东西湖区马池路特9号）综合楼2楼报告厅开展基层突发事件的应对与处置讲座培训。全市15个区（开发区）社区党组织副书记，共100人，其中1-4组，50人在社区干部学院参训；5-8组，50人在百步亭社区通过直播连线方式参训。
37 | 为基层单位、企业和群众送安全知识 | 为基层单位、企业和群众开展授课式培训送安全知识，开展习近平总书记关于安全生产重要论述、《安全生产法》、突发事件应对、隐患排查治理、风险分级管控等方面安全生产培训 | 张伟 | 已完成 | 6月23日，协调处党支部将支部党建工作和处室业务工作相结合，将党史学习教育和服务基层企业相结合，将安全生产大检查和我为群众办实事相结合，支部书记以“党史教育下基层 我为企业排隐患”为主题，为新洲区近30家重点企业负责人讲授了一堂精彩的党课，并对2家企业开展安全检查，排查各类隐患近20起。
38 | 为基层单位、企业和群众送安全知识 | 为基层单位、企业和群众开展授课式培训送安全知识，开展习近平总书记关于安全生产重要论述、《安全生产法》、突发事件应对、隐患排查治理、风险分级管控等方面安全生产培训 | 张伟 | 已完成 | 为市商务局讲授《安全生产法》。全市商贸行业（各区商务部门和重点企业），商务局各处室负责人100人参加。
39 | 为基层单位、企业和群众送安全知识 | 为基层单位、企业和群众开展授课式培训送安全知识，开展习近平总书记关于安全生产重要论述、《安全生产法》、突发事件应对、隐患排查治理、风险分级管控等方面安全生产培训 | 张伟 | 已完成 | 9月23日，为市委党校第61期处级公务员任职培训班44名学员讲授《认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述》专题。
40 | 新华街雪松路102-106号危房安全隐患“以奖代补”项目 | 帮助企业解决实际困难，鼓励企业开展隐患排查治理，切实推动全市隐患排查治理工作。 | 张伟 喻天成 | 2021-12-01 | 通过资料审核和现场核查
41 | 武汉市精神卫生中心消防隐患“以奖代补”项目 | 帮助企业解决实际困难，鼓励企业开展隐患排查治理，切实推动全市隐患排查治理工作。 | 张伟 喻天成 | 2021-12-01 | 申报单位主动放弃申报
42 | 武汉鑫永安纸塑有限公司火灾安全隐患“以奖代补”项目 | 帮助企业解决实际困难，鼓励企业开展隐患排查治理，切实推动全市隐患排查治理工作。 | 张伟 喻天成 | 2021-12-01 | 已经完成申报资料初审
43 | 蔡甸区索河天力加油站火灾安全隐患“以奖代补”项目 | 帮助企业解决实际困难，鼓励企业开展隐患排查治理，切实推动全市隐患排查治理工作。 | 张伟 喻天成 | 2021-12-01 | 已经完成申报资料初审
44 | 江夏区金水康庭苑小区安全隐患“以奖代补”项目 | 帮助企业解决实际困难，鼓励企业开展隐患排查治理，切实推动全市隐患排查治理工作。 | 张伟 喻天成 | 2021-12-01 | 通过资料审核和现场核查
45 | 天琴湾小区重大安全隐患“以奖代补”项目 | 帮助企业解决实际困难，鼓励企业开展隐患排查治理，切实推动全市隐患排查治理工作。 | 张伟 喻天成 | 2021-12-01 | 申报单位主动放弃申报
46 | 武汉昊康体育产业有限公司安全隐患“以奖代补”项目 | 帮助企业解决实际困难，鼓励企业开展隐患排查治理，切实推动全市隐患排查治理工作。 | 张伟 喻天成 | 2021-12-01 | 通过资料审核和现场核查
47 | 武汉供销农资股份有限公司重大火灾隐患“以奖代补”项目 | 帮助企业解决实际困难，鼓励企业开展隐患排查治理，切实推动全市隐患排查治理工作。 | 张伟 喻天成 | 2021-12-01 | 通过资料审核和现场核查
48 | 下沉社区 | 积极下沉社区，服务所在单位社区和居住地社区， | 张伟 | 已完成 | 5月14日，在瑞景天成小区开展防诈骗入户宣传
49 | 下沉社区 | 积极下沉社区，服务所在单位社区和居住地社区， | 张伟 | 已完成 | 6月25日，电话通知社区居民开展疫苗接种
50 | 下沉社区 | 积极下沉社区，服务所在单位社区和居住地社区， | 张伟 | 已完成 | 7月28日，关注后湖苑社区新闻板块。
51 | 下沉社区 | 积极下沉社区，服务所在单位社区和居住地社区， | 张伟 | 已完成 | 9月5日，在瑞景天成小区门岗疫情防控值守。
52 | 下沉社区 | 结合工作职责对口联系服务企业开展各项服务活动。 | 喻天成 | 已完成 | 5月20日，联系所服务的企业参加市经信局、人社局、税务局等单位在武汉会议中心长江厅举办的惠企政策宣讲会
53 | 联系服务企业 | 结合工作职责对口联系服务企业开展各项服务活动。 | 喻天成 | 已完成 | 7月8日，向所服务的企业上门送达所服务的企业“致企业的一封信”，讲解综合服务“微超市”有关服务项目，征求企业需求意愿。
54 | 联系服务企业 | 结合工作职责对口联系服务企业开展各项服务活动。 | 喻天成 | 已完成 | 7月8日，向所服务的企业送达“优化营商环境调研调查问卷”表，并指导企业完成网上测评。
55 | 联系服务企业 | 结合工作职责对口联系服务企业开展各项服务活动。 | 喻天成 | 已完成 | 7月8日，结合处室职责，与所服务的企业研究探讨安全生产隐患排查治理有关工作，指导企业开展日常隐患排查治理工作。
56 | 下沉社区 | 积极下沉社区，服务所在单位社区和居住地社区， | 娄宇龙 | 已完成 | 5月29日，服务居住地社区，疫情防控值守。
57 | 下沉社区 | 积极下沉社区，服务所在单位社区和居住地社区， | 娄宇龙 | 已完成 | 6月27日，服务居住地社区，入户登记新冠疫苗注射情况
58 | 优化局网站部分功能，上线“智能应答机器人”和“无障碍阅读”，提升残疾人、老年人等特殊群体用户满意度 | 为网站访问者提供7*24小时个性化服务，围绕残疾人、老年人等特殊群体获取网站信息的需求，提升信息无障碍阅读水平。 | 张飞宇 | 2021-12-01 | 10月9日上述功能已在局官网正式上线，有效提高了内容发布准确性、更新解读及时性、互动交流和办事服务实用性。
59 | 夏祠村汛期房屋安全隐患大排查 | 针对每年汛期我市极端天气频发，短时强降水、雷电、大风等强对流天气增多，且突发性强、危害大，极易诱发各类自然灾害的特点，在汛期到来之前组织驻村工作队和村“两委”对全村8个村小组、374户村民房屋安全隐患进行大排查，确保汛期村民安全无事故。 | 胡浩 | 2021-12-01 | 2021年汛期，全村保持平安稳定，无一户因房屋安全隐患导致事故灾难。
60 | 为社区服务 | 1.活跃社区文化，广泛宣传社区精神文明公约，提高文明新风、文明行为，利用社区资源，开展科普宣传、法制宣传、应急管理等各类宣传和培训活动2.搞好社区环境卫生，做到社区内净化、绿化、亮化、无脏乱差，确保环境整洁干净。 3.加强社区服务，提高社区服务质量，发挥社区志愿者队伍的骨干作用。 4.坚持以人为本，推进和谐社区建设，为群众办实事，办好事。 | 郑文华 | 2021-12-01 | 1.为社区开展了应急培训和送应急救灾等宣传资料等活动； 2.为社区清理生活垃圾、治理“牛皮癣”等环境整治活动； 3.重阳节带领支部党员为社区80岁以上的老人购买了鸡蛋、牛奶等慰问品10份，送到老人们的家中； 4.11月24日下沉操场社区规范小区电动自行车停放宣传和停放场地选址。
61 | 服务对口社区 | 统筹做好对口社区服务工作，发挥党员先锋模范作用 | 李殷 | 2021-12-01 | 1.协助社区开展“5.12”国际减灾日宣传活动。 2.2021年8月疫情期间，主动对接社区，统筹局机关和直属单位党员干部下沉社区，助力疫情防控核酸检测、值班值守等工作。 3.夏季高温，向对口社区开展“送清凉”活动。 4.协助社区开展应急服务站建设。 5.结对共建新时代文明实践中心站，推动社区危机应急响应能力、灾害自救能力，增强居民防灾减灾意识，为更好地围绕中心、服务大局和城市安全、稳定、可持续发展奠定坚实基础，充分发挥担当社会责任、引领安全发展的新风尚。 6.协助社区做好党代会选举工作
62 | 服务中小企业，并协助社区开展疫情防控工作 | 积极为湖北招生杂志社在惠企贷款、社保办理等方面的政策进行答疑解惑；协助所住小区加强疫情防控。 | 沈伟 | 2021-12-01 | 1.5月20、26日，联系企业，发送所得税优惠直播，税务Ukay及相关系统操作【税直播】邀请函。 2.7月21日，到企业见到了颜书记和谢虹财务总监，转交了致企业一封信，介绍了服务项目，了解了企业经营情况，指导企业填报问卷。 3.8月4日银税互动、19日增值税、消费税合并申报、26日非税收入划转新项目政策，向企业发送【税直播】邀请函。 4.6月份在小区多次协助张贴疫情通告，8月份在小区门岗多次参加疫情防控值守，检查进入小区人员健康码。协助小区完成阶段性疫情防控。
63 | 开展“7.28”宣传活动 | 提升基层综合减灾能力 | 周志高 | 已完成 | 1.在径河街金龙湾社区（省级综合减灾示范社区）、径河街长墩堤社区（市级综合减灾示范社区）和将军路街熊家墩社区（拟创建的市级综合减灾示范社区）开展纪念唐山大地震44周年宣传教育活动。 2.组织集中观看防灾减灾科普视频开场。 3.以综合减灾专题讲座和应急救援设备展示为重点，同步开展户外集中宣传。
64 | 宣传应急管理和救援等专业知识 | 推进应急知识宣传进社区工作 ，加强居民应急处置能力，提升安全风险意识。 | 龚建莉 | 2021-12-01 | 1. 对社区居民宣传预防冬季一氧化碳中毒等应急处置专业知识，并赠送一氧化碳安全知识宣传音频。 2.配合社区做好换届选举工作。
65 | 廉政宣传教育 | 在公众号推送廉政相关的宣传文章，营造廉政氛围 | 晏慧 | 2021-12-01 | 10月12日，组织以“展应急风采，树清廉正气”为主题的廉政分享会，并在公众号上展示。
66 | 推进全市应急管理综合行政执法体系改革 | 努力打造一支有凝聚力、有战斗力、有执行力的综合行政执法队伍，在权责明确、业务熟练、机制顺畅的执法体系下，以更规范的行为、更优良的作风、更扎实的本领服务企业，服务群众，推动创建良好的营商环境。 | 黄园 | 2021-12-01 | 1.主动谋划。有针对性地与市场、城管、文旅、环保、交通和农业等6个部门，开展了5次现场调研和3次集中座谈，以六大领域综合行政执法改革成功经验和薄弱短板为镜鉴，为我市应急管理执法队伍综合改革积极献策。 2.锚准方向。在认真研学我省《深化应急管理综合行政执法改革的实施意见》征求意见稿后，多次与全国21个省、直辖市、副省级城市进行电话询访、文件交流和在线互动，为我市科学谋划执法改革工作打下基础。 3.积极探索。草拟了我市《深化应急管理综合行政执法改革实施方案》，探索建立准军事化管理体系，打造一支专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强的应急管理队伍持续努力。 4.落实措施。先后组织实施了全市应急管理系统执法制式服装和标志采购，行政执法车辆及装备配备的相关工作。分析研究行政执法工作短板，有针对性组织开展执法业务培训和“行刑衔接”交流座谈会。
67 | 我为企业“讲党课、送党史、排隐患” | 1.选取一到两家企业讲党课，主讲内容：中国共产党的发展史； 2.开展赠书促学活动，送党史书籍到企业； 3.了解企业多年未解决的安全生产难题，围绕难题为企业“把脉”“开良方”，力争今年帮助企业解决一个难题。 | 姜亮 | 2021-12-01 | 10月14日，深入涂道街加油站，围绕“学史力行，坚定理想信念”为主题，讲了一节党课。 江岸区执法队有关人员、加油站党员参加了活动。
68 | 安全生产及防灾减灾应急知识宣传进企业 | 1.结合安全生产执法检查工作，发放安全生产及防灾减灾应急知识宣传，强化企业人员安全生产及防灾减灾方面应急意识，防范安全事故发生； 2.充分利用局微信公众号信息，及时将防灾减灾及安全生产、应急管理等相关信息转发企业安全管理人员进行安全风险提示，引导企业人员进一步加强安全生产知识学习，提升安全技能和应急处置能力，防控安全风险。 | 曹慧君 | 2021-12-01 | 1、6.23日带队执法检查武汉宏海科技股份有限公司、武汉美的集团武汉制冷设备有限公司、威斯卡特工业（中国）有限公司，以上三家企业赠送安全宣传视频及防灾减灾知识宣传单。 2、8.13暗访督查江岸区加油站（中石油宏润加油站）道达尔兴业路加油站 并赠送安全宣传视频及防灾减灾知识宣传单。 3、9.28日带队执法检查长华长源零部件有限公司、浦江沿浦汽车零件有限公司、武汉家美漆业有限责任公司，为三家企业赠送安全宣传视频和防灾减灾知识宣传单。
69 | 向社区居民宣传防灾减灾知识 | 推进备灾知识宣讲工作进社区 | 赵素 | 2021-12-01 | 5月份已向社区居民发放宣传手册等宣传用品，完成推进备灾知识宣讲进社区工作。
70 | 高效调拨物资 | 做好物资调拨应急演练，提高发放物资的高效性和准确性，快速准确地为受灾群众发放救灾物资 | 徐卫东 | 汛期及冬春救灾期间 | 1.5月份已完成物资调拨应急演练； 2.汛期及疫情期间已向各区发放救灾、防疫物资； 3.11月份已接收市局调拨棉大衣、棉被等物资，并做好冬春救助发放物资准备。
71 | 做好地震趋势研判工作 | 为地震工作提供相关科学依据，为地震应急工作做好准备,保障人民群众生命财产安全 | 刘波 | 2021-12-01 | 已完成
72 | 做好汉南地震台站建设工作 | 为弥补地震监测空白区域，提升我市地震监测能力 | 周芬 | 2021-12-01 | 基本建设已完成，数据测试运行中心，预计年底完成项目验收交付工作